## Cronograma
Nombre del proyecto | "Plataforma de Intercambio y Venta de Servicios Tecnológicos para Empresas - Proyecto Ecommerce" |  |  |  | Cronograma de alto nivel
Líderes del proyecto | Ana García, Luisa Castaño, Yassir Galindo, Nelson Monsalve | Ana García |  |  | Fases | Fecha de inicio | Fecha de entrega | Días | Estado
Entregable del proyecto | 2024-11-19 | Luisa Castaño |  |  | Semana 1 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 7 | Completado
|  | Nelson Monsalve |  |  | Semana 2 | 2024-10-09 | 2024-10-15 | 7 | Completado
|  | Yassir Galindo |  |  | Semana 3 | 2024-10-16 | 2024-10-22 | 7 | Completado
Fecha de inicio | 2024-10-02 | Todos |  |  | Semana 4 | 2024-10-23 | 2024-10-29 | 7 | Espera
Fecha Final | 2024-11-19 |  |  |  | Semana 5 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 7 | Espera
Avance general del proyecto | 36% |  |  |  | Semana 6 | 2024-11-06 | 2024-11-12 | 7 | Espera
[5 empty] | Semana 7 | 2024-11-13 | 2024-11-19 | 7 | Espera
[5 empty] | Entrega exposición | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1 | Espera
Actividad |  | Octubre |  |  | Noviembre
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7
Definición del problema y justificación
1. Explicar claramente el problema a resolver. 2. Justificar su relevancia y beneficios.
Investigación de herramientas cloud 3. Investigación sobre AWS Free Tier (S3, Lambda, EC2, RDS, Route 53).
Documento de Diseño del Proyecto 4. Diseñar la arquitectura de alto nivel del proyecto.
5. Describir el flujo de trabajo en la nube. 6. Incluir los servicios cloud (serverless y almacenamiento) en el diseño.
Cronograma y Presupuesto 7. Definir cronograma del proyecto. 8. Proponer el presupuesto de servicios gratuitos AWS.
Revisión y entrega final de la Etapa 1 9. Revisar y ajustar los documentos (problema, investigación, diseño, cronograma y presupuesto). 10. Enviar entregables para la fecha límite del 15 de octubre.
Desarrollo del Proyecto 1. Configuración inicial de servicios en la nube (S3, Lambda, EC2, RDS). 2. Configuración del repositorio en GitHub.
3. Definir tareas de desarrollo y asignar responsabilidades.
Desarrollo del código y funciones principales 4. Implementación del backend en Lambda.
5. Conexión con almacenamiento S3.
6. Integración de bases de datos RDS.
Integración y prueba de funcionalidades 7. Probar la comunicación entre Lambda, S3 y RDS.
8. Ajustes y optimización de la arquitectura.
Revisión del código en GitHub 9. Revisión de código por pares y correcciones.
Conclusiones y aprendizajes 10. Documentar los aprendizajes obtenidos durante el desarrollo.
Preparación para la demo 11. Preparar presentación del proyecto. 12. Ensayo de la demo y ajustes finales.
Presentación final y demo del proyecto 13. Presentar el proyecto y la demo.
14. Entregar el código final en GitHub.

## Presupuesto
Presupuesto
Basado en AWS Free Tier, se evitarán costos adicionales siguiendo estas estrategias:
Amazon S3: Almacenar solo datos esenciales y eliminar objetos no necesarios para mantenernos dentro del límite de 5GB gratuitos.
AWS Lambda: Asegurarse de que las funciones no excedan el límite de 1 millón de invocaciones mensuales gratuitas.
Amazon EC2: Usar instancias t2.micro gratuitas para desarrollo y pruebas.
Amazon RDS: Usar solo una instancia db.t2.micro para la base de datos, asegurándonos de que no exceda el almacenamiento gratuito de 20 GB.
Amazon CloudWatch: Configurar métricas y logs dentro de los límites de 10 alarmas y 5GB de logs gratuitos.